## Сводка
Карта честности — сводка по проектам
Документ для руководителя: систематические обязанности + актуальные задачи со сроками + подвисшие (просроченные и без срока). Листы: 1С-ЭПД, 1С Кабинет Сотрудника, Блиц-запись, Доки. Дата: 16.09.2026. Задачи предзаполнены по материалам в рабочей папке — сверьте и поправьте под фактическую нагрузку.
Проект | Всего задач | Систематические | Текущие со сроком | Зависли (просрочено) | Без срока | Фокус на этой неделе
1С-ЭПД | 17 | 7 | 4 | 3 | 3 | Протокол ЦП–ЦКС–ЦСВ; закрыть перенесённые заявки на подключение; правка квиза
1С:Кабинет Сотрудника | 20 | 6 | 6 | 4 | 4 | Дожать гипотезу №2 до 21.09; закрыть просроченные 6.1/6.2; готовить итоговый отчёт
Блиц-запись | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | Дозаполнить конкурентный анализ; матрица vs топ-5; актуализировать КП
Доки | 17 | 6 | 4 | 3 | 4 | Аналитика сентября; разбор нулевых подключений; одна актуальная презентация МСБ
Как пользоваться
1. На каждом листе проекта четыре блока — заполняйте и дополняйте пустые строки своими задачами.
2. Статус и приоритет выбираются из списка (выпадающий список в столбцах D и E).
3. В блоке «Зависли» — всё, где срок уже прошёл; в блоке «Без срока» — то, что надо сделать без дедлайна (тоже подвисшие).
4. Раз в неделю обновляйте сводку и дату актуализации в шапке листов — это и есть «карта честности» для руководителя.
5. Систематические задачи не удаляйте: отмечайте статус и следующий шаг, даже если они повторяются.

## 1С-ЭПД
Карта честности · 1С-ЭПД
Электронный перевозочный документ · продуктовый запуск / продажи ¦ дата актуализации: 16.09.2026 ¦ заполняйте статусы и добавляйте свои задачи в пустые строки
Разделы: ① Систематические — регулярные обязанности · ② На текущий момент — со сроком · ③ Зависли — срок просрочен · ④ Без срока — тоже в подвисших (нет дедлайна, но надо сделать)
1. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ (выполнять регулярно)
№ | Задача | Периодичность / Срок | Статус | Приоритет | Комментарий / Почему зависла | Следующий шаг
1 | Ведение CRM по сделкам 1С-ЭПД: статусы, комментарии, следующий шаг | ежедневно | в работе | высокий | Фиксация в день касания | Закрыть хвосты по открытым карточкам
2 | Обработка входящих/горячих заявок по ЭПД и запись на демонстрацию | ежедневно | в работе | высокий | По регламенту после записи на демо | Проверить очередь заявок на сегодня
3 | Подтверждение демо: −1 день и −1 час до встречи + проверка ссылки | по каждой записи | в работе | высокий | Регламент работы с клиентом после записи | Сверить календарь демо на неделю
4 | Сбор ОС после демонстрации (в течение 3 дней) | после каждого демо | в работе | средний
5 | Ежедневная/еженедельная отчётность по активности и воронке ЭПД | ежедневно / еженедельно | в работе | высокий | Прозвоны, сделки, записи на подключение | Обновить сводку за текущую неделю
6 | Актуализация скриптов и возражений по обратной связи с рынка | еженедельно | в работе | средний | Обратная связь продуктовой команде
7 | Контроль акционных пакетов и памяток после оплаты | по каждой продаже | в работе | средний | Памятка настройки после оплаты акционного пакета
2. ЗАДАЧИ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ (со сроками)
№ | Задача | Периодичность / Срок | Статус | Приоритет | Комментарий / Почему зависла | Следующий шаг
1 | Свод активности / показателей по ЭПД за сентябрь | 30.09.2026 | в работе | высокий | Файл «ЭПД Сентябрь» | Дозаполнить и сверить цифры
2 | Протокол/синхронизация встреч ЦП–ЦКС–ЦСВ по проекту ЭПД | 19.09.2026 | в работе | высокий | Файл протокола встреч | Зафиксировать договорённости и ответственных
3 | Актуализировать КП / блок в рассылку партнёра по ЭПД+Доки | 26.09.2026 | в работе | средний | Материалы «эпд доки кп», блок в рассылку | Согласовать финальный текст
4 | Подготовка/правка квиза 1С-ЭПД + Доки.Логистика | 20.09.2026 | в работе | средний | Файл с пометкой «ИИ ПОПРАВИТЬ» | Внести правки и отдать на проверку
3. ЗАВИСЛИ — СРОК ПРОСРОЧЕН
№ | Задача | Периодичность / Срок | Статус | Приоритет | Комментарий / Почему зависла | Следующий шаг
1 | Закрыть подвисшие сделки/записи на подключение (переносы заявок) | срок просрочен | зависла | высокий | В аналитике: «переносят заявки до сих пор» | Пройти список переносов, поставить новые даты или закрыть
2 | Довести до результата базу клиентов ЭПД, ждавших запуск Доки.Логистика | срок просрочен | зависла | высокий | Упомянуто в аналитике Доки/КС | Сегментировать и назначить касания
3 | Актуализировать материалы мастерской для менеджеров по 1С-ЭПД | срок просрочен | зависла | средний | Презентация мастерской в репозитории | Проверить актуальность оффера/тарифов
4. ЗАДАЧИ БЕЗ СРОКА (подвисшие без дедлайна)
№ | Задача | Периодичность / Срок | Статус | Приоритет | Комментарий / Почему зависла | Следующий шаг
1 | Разобрать и упаковать лучшие практики продаж 1С-ЭПД для тиражирования | без срока | не начато | средний | В подвисших — нет дедлайна | Набросать структуру пакета
2 | Сверить отличия позиционирования 1С-ЭПД vs Доки для менеджеров | без срока | ожидает | средний | Обзорный документ уже есть | Сделать короткую шпаргалку на 1 стр.
3 | Обновить скрипт клиентов без ИТС в связке с ЭПД | без срока | не начато | низкий

## 1С Кабинет Сотрудника
Карта честности · 1С:Кабинет Сотрудника
КЭДО / Кабинет сотрудника · план проекта и гипотезы продаж ¦ дата актуализации: 16.09.2026 ¦ заполняйте статусы и добавляйте свои задачи в пустые строки
Разделы: ① Систематические — регулярные обязанности · ② На текущий момент — со сроком · ③ Зависли — срок просрочен · ④ Без срока — тоже в подвисших (нет дедлайна, но надо сделать)
1. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ (выполнять регулярно)
№ | Задача | Периодичность / Срок | Статус | Приоритет | Комментарий / Почему зависла | Следующий шаг
1 | Контроль выполнения плана проекта КС и статусов этапов | еженедельно | в работе | высокий | План проекта Кабинет сотрудника | Сверка этапов 6–7 на планёрке
2 | Обучение/сопровождение менеджеров по текущему скрипту КС | по мере запуска гипотез | в работе | высокий | Скрипт №1 / №2 | Собрать вопросы менеджеров за неделю
3 | Аналитика воронки КС: прозвоны → сделка → демо → пробный → продажа | еженедельно | в работе | высокий | КС аналитика.xlsx | Обновить лист итогов
4 | Ведение CRM и приоритизация базы (ЗУП, КП, вахта, производство и др.) | ежедневно | в работе | высокий
5 | Работа с демо по регламенту (письмо, −1 день, −1 час, ОС за 3 дня) | по каждой записи | в работе | высокий
6 | Сбор возражений и предложений по улучшению оффера/гипотезы | еженедельно | в работе | средний | Обратная связь продуктовой команде
2. ЗАДАЧИ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ (со сроками)
№ | Задача | Периодичность / Срок | Статус | Приоритет | Комментарий / Почему зависла | Следующий шаг
1 | Сопровождение продаж по гипотезе №2 (апсейл КС + ЗУП/ERP) — клиентская база | 21.09.2026 | в работе | высокий | План п.6.3: 07.09–21.09 | Контроль активности менеджеров, сводка конверсий
2 | Подготовка итогового отчёта по проекту КС | 28.09.2026 | не начато | высокий | План п.7.1: 22.09–28.09 | Собрать метрики гипотез 1 и 2
3 | Формирование пакета для тиражирования (скрипты, КП, обучение) | 30.09.2026 | не начато | высокий | План п.7.2: 25.09–30.09 | Составить список артефактов
4 | Финальная презентация и сдача проекта руководству | 02.10.2026 | не начато | высокий | План п.7.3: 01.10–02.10 | Забронировать слот защиты
5 | Актуализация презентации «Продвижение 1С:Кабинет сотрудника» | 25.09.2026 | в работе | средний | presentation/ + дорожная карта | Согласовать цифры сметы и KPI
6 | Сверка финансового плана / сметы проекта КС | 24.09.2026 | в работе | средний | Финансовый_план_Кабинет_сотрудника | Проверить актуальные цифры
3. ЗАВИСЛИ — СРОК ПРОСРОЧЕН
№ | Задача | Периодичность / Срок | Статус | Приоритет | Комментарий / Почему зависла | Следующий шаг
1 | Разработка второй гипотезы и скрипта №2 (апсейл через ЗУП/ERP) | 04.09.2026 | зависла | высокий | План п.6.1 — срок окончен 04.09 | Зафиксировать финальный скрипт №2 или закрыть этап с выводами
2 | Обучение менеджеров по скрипту №2 | 06.09.2026 | зависла | высокий | План п.6.2 — срок окончен 06.09 | Провести догонное обучение / отметить факт проведения
3 | Анализ эффективности первой гипотезы + корректировка стратегии | 31.08.2026 | зависла | высокий | План п.5.1–5.2 — август | Дописать выводы и зафиксировать в отчёте
4 | Довести до продажи сделки с демо/пробным периодом без закрытия | срок просрочен | зависла | высокий | В аналитике много демо при слабых продажах | Разбор воронки: где отвал после демо
4. ЗАДАЧИ БЕЗ СРОКА (подвисшие без дедлайна)
№ | Задача | Периодичность / Срок | Статус | Приоритет | Комментарий / Почему зависла | Следующий шаг
1 | Обновить КП / листовку по Кабинету сотрудника (актуальные пакеты и цены) | без срока | ожидает | средний | Несколько черновиков КП и листовок | Выбрать один актуальный шаблон
2 | Актуализировать сравнение экономии при переходе на КЭДО | без срока | не начато | низкий | Экономия при переходе на КЭДО.xlsx
3 | Собрать кейсы внедрения КС для продаж (Элис, Луны и др.) | без срока | не начато | средний | Кейсы в репозитории | Сделать 1-страничные карточки кейсов
4 | Согласовать пакеты по КС и цены для менеджеров | без срока | ожидает | средний | Пакеты по КС, цены кабинет сотрудника

## Блиц-запись
Карта честности · Блиц-запись
Онлайн-запись · конкурентный анализ и вывод продукта ¦ дата актуализации: 16.09.2026 ¦ заполняйте статусы и добавляйте свои задачи в пустые строки
Разделы: ① Систематические — регулярные обязанности · ② На текущий момент — со сроком · ③ Зависли — срок просрочен · ④ Без срока — тоже в подвисших (нет дедлайна, но надо сделать)
1. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ (выполнять регулярно)
№ | Задача | Периодичность / Срок | Статус | Приоритет | Комментарий / Почему зависла | Следующий шаг
1 | Мониторинг конкурентов онлайн-записи (цены, УТП, фишки) | ежемесячно | в работе | средний | Блиц - Конкурентный анализ 2026.xlsx | Обновлять лист при появлении новых игроков
2 | Ведение сделок/лидов по Блиц-записи в CRM | ежедневно | в работе | высокий
3 | Подготовка и актуализация КП для клиентов | по запросу / еженедельно | в работе | средний | КП Блиц-запись.рф
4 | Сбор возражений и типовых сценариев внедрения | еженедельно | в работе | средний
5 | Отчётность по активности и статусу воронки Блиц | еженедельно | в работе | высокий
2. ЗАДАЧИ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ (со сроками)
№ | Задача | Периодичность / Срок | Статус | Приоритет | Комментарий / Почему зависла | Следующий шаг
1 | Дополнить конкурентный анализ 2026 недостающими полями (награды, цены, где «не подтверждено») | 30.09.2026 | в работе | высокий | Много ячеек «Данные не подтверждены» | Закрыть топ-10 прямых конкурентов
2 | Сформировать краткую сравнительную матрицу «Блиц vs топ-5» для продаж | 26.09.2026 | в работе | высокий | На базе конкурентного анализа | 1 страница для менеджеров
3 | Актуализировать КП Блиц-запись под текущий оффер | 23.09.2026 | в работе | средний | КП Блиц-запись.рф (1).pdf | Сверить тарифы и УТП
3. ЗАВИСЛИ — СРОК ПРОСРОЧЕН
№ | Задача | Периодичность / Срок | Статус | Приоритет | Комментарий / Почему зависла | Следующий шаг
1 | Закрыть пробелы по прямым конкурентам (RocketWash, Core12 и др.) | срок просрочен | зависла | высокий | Раздел прямых конкурентов начат, данные неполные | Дособрать цены/УТП по автомойкам и смежным нишам
2 | Определить приоритетные сегменты для первой гипотезы продаж Блиц | срок просрочен | зависла | высокий | Нет зафиксированного сегмента в материалах | Выбрать 1–2 ниши и оффер
4. ЗАДАЧИ БЕЗ СРОКА (подвисшие без дедлайна)
№ | Задача | Периодичность / Срок | Статус | Приоритет | Комментарий / Почему зависла | Следующий шаг
1 | Подготовить скрипт холодных/тёплых звонков по Блиц-записи | без срока | не начато | высокий | В подвисших — нет дедлайна | Черновик структуры звонка
2 | Собрать 3–5 аргументов «почему Блиц, а не YCLIENTS/DIKIDI» | без срока | не начато | средний
3 | Описать типовой путь клиента: демо → пилот → оплата | без срока | не начато | средний

## Доки
Карта честности · Доки
Сервис Доки / Доки.Логистика · продажи и материалы ¦ дата актуализации: 16.09.2026 ¦ заполняйте статусы и добавляйте свои задачи в пустые строки
Разделы: ① Систематические — регулярные обязанности · ② На текущий момент — со сроком · ③ Зависли — срок просрочен · ④ Без срока — тоже в подвисших (нет дедлайна, но надо сделать)
1. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ (выполнять регулярно)
№ | Задача | Периодичность / Срок | Статус | Приоритет | Комментарий / Почему зависла | Следующий шаг
1 | Ведение CRM и воронки по Доки / Доки.Логистика | ежедневно | в работе | высокий
2 | Квалификация: есть ли УКЭП и КриптоПро; при отсутствии — продажа подписи | по каждому лиду | в работе | высокий | Как продавать Доки логистика
3 | Продажа часов линии консультаций на настройку (1 час) + запись на линию ЭПД/Доки | по каждой сделке | в работе | высокий | Настройка только на линии сопровождения 1С-ЭПД и Доки.Логистика
4 | Аналитика прозвонов/конверсий по Доки | еженедельно | в работе | высокий | ДОКИ аналитика.xlsx | Обновлять сводку
5 | Актуализация скриптов ТМ Доки и материалов для менеджеров | еженедельно | в работе | средний | СКРИПТ ТМ ДОКИ.xlsx
6 | Соблюдение регламента после записи на демонстрацию/подключение | по каждой записи | в работе | высокий
2. ЗАДАЧИ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ (со сроками)
№ | Задача | Периодичность / Срок | Статус | Приоритет | Комментарий / Почему зависла | Следующий шаг
1 | Обновить аналитику Доки за сентябрь (прозвоны, сделки, подключения) | 30.09.2026 | в работе | высокий | Последние данные в файле — июль | Собрать фактические цифры сентября
2 | Актуализировать шаблон презентации Доки для МСБ под текущие тарифы | 25.09.2026 | в работе | высокий | Тарифы с 01.04.2026; несколько копий шаблона | Оставить одну актуальную версию
3 | Сверить тарифы Доки с коммерческими материалами менеджеров | 22.09.2026 | в работе | средний | Доки_Тарифы (с 01.04.2026)
4 | Доработать квиз 1С-ЭПД / Доки.Логистика | 20.09.2026 | в работе | средний | Квиз с пометкой «ПОПРАВИТЬ» | Внести правки
3. ЗАВИСЛИ — СРОК ПРОСРОЧЕН
№ | Задача | Периодичность / Срок | Статус | Приоритет | Комментарий / Почему зависла | Следующий шаг
1 | Разобрать причину нулевых подключений при наличии записей на подкл. (Доки, июль) | срок просрочен | зависла | высокий | Аналитика: записей на подкл. есть, подключений 0; «переносят заявки» | Список заявок + статусы + новые даты
2 | Вернуться к базе/теме Доки для «старых» клиентов (после паузы с 13.07) | срок просрочен | зависла | высокий | Комментарий в аналитике про остановку работы с темой | Решить: возобновляем или официально закрываем гипотезу
3 | Дожать базу клиентов ЭПД, ждавших запуск Доки.Логистика | срок просрочен | зависла | высокий | Указано как отдельный источник базы | План касаний на 2 недели
4. ЗАДАЧИ БЕЗ СРОКА (подвисшие без дедлайна)
№ | Задача | Периодичность / Срок | Статус | Приоритет | Комментарий / Почему зависла | Следующий шаг
1 | Распаковать и использовать дорожную карту развития Доки.Логистика | без срока | не начато | средний | ZIP в репозитории | Вытащить приоритеты для продаж
2 | Сделать короткую шпаргалку «когда ЭПД, когда Доки» для менеджеров | без срока | ожидает | средний | Сервис Доки Обзор
3 | Актуализировать блок «Как продавать Доки логистика» под текущий процесс линии | без срока | не начато | низкий
4 | Привести к одному виду скрипты КабС / Доки / Смартвей | без срока | не начато | низкий | скрипт КабС, ДОКИ, Смартвей.xlsx