## Лист1
Первоначальные вложения по инвестиционному проекту
Наменование ЦФО | ЦП |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Наименование Проекта | Первооткрыватели |  |  | ЭПД | ЭПД | ЭПД | ЭПД | ЭПД | ЭПД | ЭПД
Срок Проекта | 01/04/26 - 31/12/2026 |  |  | Скорая помощь |  |  |  | Скорая помощь
Ответственный | Дворяк А. | [5 empty] | ДОКИ | ДОКИ
Источник финансирования | Админ ЦП | [5 empty] | Кабинет сотрудника |  | Кабинет сотрудника | Кабинет сотрудника
|  |  |  | 3 чел.: ТЛ 1, М 1, стаж. 1 | 3 чел.: ТЛ 1, М 1, стаж. 1 | 3 чел.: ТЛ 1, М 2 | 3 чел.: ТЛ 1, М 2 | 3 чел.: ТЛ 1, М 2 | 4 чел.: ТЛ 1, М 3
В рублях |  |  | ТимЛид | 96000 | 83707.2105 | 96000 | 113250 | 96000 | 89454.5455
Наименование | Сумма |  | МлМенеджер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
средний ФОТ ежемесячно |  |  | Стажер | 45200 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Менеджер | 72000 | 58315.7895 | 123858 | 156458 | 131500 | 183114.8182
ИТОГО
ДДС
В рублях
Наименование | 2026 | 1 кв-л | 2 кв-л | 3 кв-л | 4 кв-л | 2026 | 2027 | Итого
Доходы
Линия консультаций |  |  | 130620 | 98460 | 0
1С-ЭПД, пакеты титулов |  |  | 78800 | 111400 | 3600
1С-ЭПД, старт и рабочие места |  |  | 130000 | 0 | 0
Рутокен |  |  | 21050 | 30400 | 0
1С:Подпись |  |  | 1050 | 43350 | 0
ИТС КП Базовый на 12 месяцев |  |  | 29004 | 0 | 0
1С:Кабинет сотрудника |  |  | 0 | 15120 | 8400
1С-Доки |  |  | 0 | 18800 | 0
1С:Фреш |  |  | 12400 | 0 | 0
Скорая помощь |  |  | 3927 | 3927 | 0
СКЗИ КриптоПро |  |  | 3700 | 3700 | 0
1С-ЭДО |  |  | 4750 | 2000 | 0
1С:Бухгалтерия |  |  | 4900 | 0 | 0
1С-Отчётность |  |  | 0 | 4560 | 0
Расходы
ФОТ сотрудников
Налоги ФОТ (нужно смотреть % ФОТ -зависит от ООО)
Аренда+ телефон
Реклламные расходы
Себестоимость
Прибыль/ Убыток
Налог на прибыль, УСН
Чистая прибыль
Финансовый результат
Цели проекта и контрольные точки
Цель проекта | запуск в тиражируемые продажи новых продуктов
Контрольные точки
Описание контрольно точки | Сроки