ГК «ФОРУС»

ПРОТОКОЛ

рабочей встречи по сервису «Блиц-запись»

| Дата встречи | 29.10.2026 |
| --- | --- |
| Предмет | Сервис «Блиц-запись» (блиц-запись.рф) |
| Рассмотрено | Пункты 1 и 2 повестки |
| Не рассмотрено | Остальные пункты повестки — переносятся |

На встрече успели обсудить только пункты 1 и 2 повестки. Решения ниже зафиксированы только по этим пунктам. Иные пункты повестки не рассматривались и переносятся на следующую встречу.

1. Повестка (рассмотренная часть)

1. Конкурентоспособность сервиса «Блиц-запись» в сравнении с сервисом DIKIDI. Решения по отстройке от конкурентов.

2. Продвижение сервиса: работа с UDS и «Точкой», мероприятия.

2. Ход обсуждения и решения

Пункт 1. Конкурентоспособность «Блиц-запись» и DIKIDI

Слушали: сравнение сервиса «Блиц-запись» с сервисом DIKIDI и возможные направления отстройки от конкурента.

Решили:

1.1. Признать, что в текущем виде сервис «Блиц-запись» неконкурентоспособен в сравнении с сервисом DIKIDI.

1.2. Для отстройки от конкурентов дополнить конкурентный анализ: отдельно зафиксировать, что в тарифах DIKIDI предоставляется бесплатно, а что — платно.

Пункт 2. Продвижение сервиса

Слушали: каналы продвижения «Блиц-запись»: партнёрская работа с UDS и «Точкой», а также форматы мероприятий.

Решили:

2.1. Продвижение через работу с UDS. Ответственная: Блохина Елизавета. Срок: до 02.11.2026.

2.2. Работа с «Точкой». Ответственная: Москвитина Виктория. Срок: 30.10.2026.

2.3. Провести образовательное мероприятие — бизнес-завтрак с приглашёнными спикерами. В программу включить рассказ о сервисе «Блиц-запись». Ответственный и срок на встрече не назначены.

2.4. Проработать развлекательное мероприятие «Блиц-квест». Совместное проведение с UDS — пробовать. Ответственный и срок на встрече не назначены.

3. Поручения

| № | Поручение | Ответственный | Срок | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дополнить конкурентный анализ DIKIDI: разделить условия тарифов на бесплатные и платные | Не назначен | Не установлен | Принято |
| 2 | Продвижение через работу с UDS | Блохина Елизавета | до 02.11.2026 | В работе |
| 3 | Работа с «Точкой» | Москвитина Виктория | 30.10.2026 | В работе |
| 4 | Образовательное мероприятие: бизнес-завтрак с приглашёнными спикерами и рассказом о «Блиц-запись» | Не назначен | Не установлен | Принято |
| 5 | Развлекательное мероприятие «Блиц-квест». Проработать совместное проведение с UDS | Не назначен | Не установлен | Принято |

4. Не рассмотрено

Пункты повестки, начиная с третьего, на встрече не обсуждались. Переносятся на следующую встречу без принятых решений и поручений.

Примечание. По мероприятиям (бизнес-завтрак и «Блиц-квест») на встрече зафиксирован формат, но не названы ответственный и срок. В поручениях эти поля оставлены незаполненными.

Протокол подготовил: _______________________ / _______________________ /

Дата: 29.10.2026