# План проекта: продуктовый запуск «Блиц-запись»

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Продукт | «Блиц-запись» (блиц-запись.рф) |
| Подразделение | Группа продуктового запуска |
| Руководитель проекта | Блохина Елизавета |
| Менеджер по продажам | Коршак Михаил |
| Старт проекта | 02.09.2026 |
| Материалы готовы, менеджер обучен, старт холодной базы | к 15.09.2026 |
| Запуск продажи | к 17.10.2026 (примерно полтора месяца от старта) |
| Горизонт плана | 02.09.2026 — 31.10.2026 |

Цель проекта: проверить, можно ли продавать «Блиц-запись» холодными и тёплыми звонками, найти рабочий скрипт и к середине октября выйти в регулярные продажи.

Материалы в репозитории: скрипт холодного звонка, блок-схема для менеджера по продажам, коммерческое предложение, конкурентный анализ 2026, кейсы салона «Луна» и автомойки «Элис», регламент после записи на демонстрацию.

# Гипотеза №1 (с чем идём в холодную базу)

## Формулировка

Небольшим салонам красоты, барбершопам, автомойкам, учебным центрам и студиям сложно вести запись клиентов: заявки теряются вечером и в выходные, в расписании случаются накладки, клиенты не приходят без напоминания, а привычные сервисы вроде YCLIENTS или Dikidi часто оказываются дорогими или избыточными — особенно когда стоимость растёт вместе с числом мастеров или сотрудников.

Гипотеза: если менеджер по продажам обзванивает такие компании по скрипту №1, выясняет, как у них сейчас устроена запись, и предлагает не купить подписку сразу, а записаться на демонстрацию сервиса длительностью около получаса, на которой мы покажем функционал «Блиц-записи» (онлайн-запись круглосуточно, расписание, база клиентов, напоминания; цена не зависит от числа мастеров; при переходе с другого сервиса — перенос базы и до шести месяцев в подарок), то часть руководителей согласится на демонстрацию, а после неё часть оформит тестовый доступ или оплатит подписку.

## Как поймём, что гипотеза сработала

Период проверки: 15.09.2026 — 15.10.2026 (холодные звонки по скрипту №1).

| Что смотрим | Когда считаем успехом |
| --- | --- |
| Нормальные разговоры с владельцем или руководителем | не меньше 200 за месяц |
| Из них записались на демонстрацию | не меньше 8 из 100 (8 процентов) |
| Из записавшихся реально пришли на демонстрацию | не меньше 7 из 10 (70 процентов) — напоминаем по регламенту |
| После демонстрации оплатили или взяли тестовый доступ | не меньше 1 из 4 (25 процентов) |
| Деньги и сделки за период | не меньше 6 оплат или 100 000 рублей выручки |

Гипотеза подтвердилась — все строки выше выполнены.

Гипотеза не подтвердилась — при двухстах и более разговорах с руководителем на демонстрацию идёт меньше 5 из 100 или после демонстрации покупают либо тестируют меньше 15 из 100. Тогда меняем подход (см. следующие гипотезы).

## Кому звоним и что предлагаем

Кому: небольшие салоны, барбершопы, автомойки, курсы, студии, индивидуальные предприниматели с записью клиентов.

О чём в звонке: как у них сейчас идёт запись, что мешает, коротко чем может помочь «Блиц-запись», приглашение на демонстрацию около получаса с показом функционала.

Чего не делаем в холодном звонке: не продаём тариф; не перечисляем весь функционал по телефону; не спорим с YCLIENTS или Dikidi — зовём сравнить на демонстрации; не заканчиваем разговор без следующего шага.

# Свод этапов

| № | Этап | Сроки | Ответственный | Что на выходе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Старт проекта | 02.09 — 03.09 | Блохина | Цели, роли, как измеряем успех |
| 1 | Изучение рынка и продукта | 02.09 — 10.09 | Блохина, Коршак | Понятный конспект продукта, сегменты, конкуренты |
| 2 | Подготовка материалов и скрипта (2–3 дня) | 08.09 — 12.09 | Блохина, Коршак | Скрипт №1, памятка, коммерческое предложение, поля в системе учёта |
| 3 | Подготовка менеджера к прозвону | 11.09 — 15.09 | Блохина | Михаил обучен продукту и скрипту |
| 4 | Прозвон холодной базы (гипотеза №1) | 15.09 — 15.10 | Коршак | Звонки, демонстрации, цифры по гипотезе |
| 5 | Прозвон тёплой базы клиентов Форус | 22.09 — 17.10 | Коршак (база — Блохина) | Отдельная воронка по текущим клиентам |
| 6 | Разбор гипотезы и запуск продажи | 06.10 — 17.10 | Блохина | Решение: идём в продажу или меняем гипотезу |
| 7 | Итог и упаковка | 17.10 — 31.10 | Блохина | Отчёт и пакет для дальнейшей работы |

# Детальный план

## 0. Старт проекта

| № | Задача | Что входит | Начало | Конец | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Рамки проекта | Цель на полтора месяца, критерии гипотезы, как отчитываемся (каждый день — активность, раз в неделю — воронка) | 02.09 | 03.09 | Блохина |
| 0.2 | Что уже есть в материалах | Коммерческое предложение, кейсы «Луна» и «Элис», конкурентный анализ, регламент демонстрации, черновик скрипта | 02.09 | 03.09 | Коршак |

## 1. Изучение рынка и продукта

| № | Задача | Что входит | Начало | Конец | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Изучение продукта | Что умеет сервис, тарифы (от 1 500 рублей в месяц), тест 14 дней, подарок до 6 месяцев при переходе, ограничения | 02.09 | 05.09 | Коршак |
| 1.2 | Разбор кейсов | «Луна» (салон ушёл с YCLIENTS, экономия около 37 процентов), «Элис» (автомойка, доработки под посты) — короткие истории для звонка | 03.09 | 05.09 | Коршак |
| 1.3 | Конкуренты | YCLIENTS, Dikidi, SONLINE, Арника; для моек — отраслевые системы. Три–пять ясных аргументов «зачем смотреть нас» | 03.09 | 09.09 | Блохина, Коршак |
| 1.4 | Кому звоним в первую очередь | Приоритет: салоны и барбершопы → автомойки → курсы и студии; критерии отбора базы | 05.09 | 10.09 | Блохина |
| 1.5 | Тёплая база Форус | Выгрузка клиентов, которым может быть актуален сервис записи; список на прозвон | 08.09 | 12.09 | Блохина |

## 2. Подготовка материалов и скрипта (2–3 рабочих дня)

| № | Задача | Что входит | Начало | Конец | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Зафиксировать гипотезу №1 | Текст гипотезы и цифры успеха — как в этом плане | 08.09 | 09.09 | Блохина |
| 2.2 | Скрипт №1 (холодный) | Приветствие → нужный человек → вопросы → коротко про сервис под боль клиента → приглашение на демонстрацию около получаса; ответы на возражения; памятка | 09.09 | 11.09 | Блохина, Коршак |
| 2.3 | Материалы к звонку | Коммерческое предложение, короткое письмо после записи на демонстрацию, ссылка на встречу | 09.09 | 12.09 | Блохина |
| 2.4 | Учёт в системе | Статусы: не дозвонились / не тот человек / поговорили / демонстрация назначена / демонстрация прошла / тест / оплата / отказ и причина | 10.09 | 12.09 | Блохина |
| 2.5 | Регламент после записи на демонстрацию | Письмо → звонок за день → за час → встреча → обратная связь в течение 3 дней | 11.09 | 12.09 | Блохина |

## 3. Подготовка менеджера к прозвону

| № | Задача | Что входит | Начало | Конец | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Обучение продукту | Тарифы, сильные стороны, кейсы, конкуренты, что можно и нельзя обещать | 11.09 | 12.09 | Блохина |
| 3.2 | Тренинг по скрипту | Ролевые звонки, возражения, закрытие на демонстрацию | 12.09 | 13.09 | Блохина |
| 3.3 | Зачёт | Минимум два уверенных ролевых сценария; разбор | 13.09 | 15.09 | Блохина |
| 3.4 | Норма на день | Ориентир: не меньше 20 нормальных разговоров в день; короткий отчёт вечером | 15.09 | 15.09 | Блохина, Коршак |

## 4. Прозвон холодной базы (гипотеза №1)

| № | Задача | Что входит | Начало | Конец | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Старт холодных звонков | Обзвон по скрипту №1, запись в систему учёта, назначение демонстрации | 15.09 | 15.10 | Коршак |
| 4.2 | Еженедельный разбор | Что работает, какие возражения, мелкие правки формулировок (гипотезу до промежуточного среза не меняем) | 19.09 | 15.10 | Блохина |
| 4.3 | Демонстрации и дальше | Напоминания по регламенту, проведение демонстрации около получаса с показом функционала, тест, предложение оплаты | 16.09 | 17.10 | Коршак (при необходимости — эксперт на демонстрации) |
| 4.4 | Промежуточный срез | Сверка с цифрами гипотезы примерно через две недели прозвона | 01.10 | 03.10 | Блохина |

## 5. Прозвон тёплой базы (клиенты Форус)

| № | Задача | Что входит | Начало | Конец | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Скрипт для текущих клиентов | Короткий вход: мы уже работаем с компанией; следующий шаг — демонстрация | 18.09 | 22.09 | Блохина |
| 5.2 | Старт тёплого прозвона | Обзвон списка клиентов Форус, отдельная пометка в системе учёта | 22.09 | 17.10 | Коршак |
| 5.3 | Сравнение с холодной | Где легче записаться на демонстрацию и где чаще платят | 06.10 | 17.10 | Блохина |

## 6. Разбор гипотезы и запуск продажи

| № | Задача | Что входит | Начало | Конец | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Оценка гипотезы №1 | Сверка с таблицей успеха, причины отказов | 06.10 | 10.10 | Блохина |
| 6.2 | Решение по запуску | Если гипотеза подтвердилась — фиксируем скрипт и план на ноябрь; если нет — берём следующую гипотезу | 10.10 | 14.10 | Блохина |
| 6.3 | Черновик гипотезы №2 | Готовим заранее, включаем только если №1 не зашла или как второй вариант после промежуточного среза | 01.10 | 17.10 | Блохина, Коршак |

## 7. Итог

| № | Задача | Что входит | Начало | Конец | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Итоговый отчёт | Что звонили, что сработало, сколько демонстраций и оплат, выводы | 17.10 | 24.10 | Блохина |
| 7.2 | Пакет дальше | Скрипты, коммерческое предложение, как обучать, как вести учёт | 20.10 | 31.10 | Блохина |

# Если гипотеза №1 не зайдёт — что пробуем дальше

| № | Идея простыми словами | Как поймём |
| --- | --- | --- |
| 2 | Звоним в первую очередь тем, кто уже работает в YCLIENTS или Dikidi, и сразу говорим про перенос базы и шесть месяцев в подарок | На демонстрацию соглашаются чаще, чем в смешанной базе (цель — хотя бы 12 из 100 разговоров) |
| 3 | Своим клиентам Форус звонить выгоднее, чем «с улицы» | Тёплая база даёт демонстрации минимум в полтора раза чаще холодной |
| 4 | Узко работать с автомойками и опираться на кейс «Элис» | Автомойки покупают лучше, чем смешанная база салонов |
| 5 | Соло-мастерам и совсем небольшому бизнесу предлагать оплату по факту записей, а не сразу год | После демонстрации чаще берут тест или этот тариф, а не годовую подписку |

# Контрольные даты

| Дата | Что должно произойти |
| --- | --- |
| 02.09.2026 | Старт проекта |
| 10.09 | Понятно, кому звоним и чем отличаемся |
| 12.09 | Скрипт и материалы готовы |
| 15.09 | Михаил обучен; начали холодную базу |
| 22.09 | Начали тёплую базу |
| 01–03.10 | Первый серьёзный разбор цифр |
| 15.10 | Финальная проверка гипотезы №1 |
| 17.10.2026 | Запуск продажи (или решение сменить гипотезу) |
| 31.10 | Итог и упаковка |

# Как ведём учёт

Каждый день (Коршак): сколько звонков, сколько разговоров с руководителем, сколько демонстраций назначили, три самые частые причины отказа.

Раз в неделю (Блохина): смотрим воронку, сколько пришли на демонстрацию, сколько тестов и оплат, решаем — продолжаем, чуть правим слова в скрипте или готовим другую гипотезу.

# Риски

| Риск | Что делаем |
| --- | --- |
| Мало разговоров с нужным человеком | Чистим и добираем базу, лучше выходим на владельца |
| На демонстрацию записываются и не приходят | Строго напоминаем за день и за час |
| Путаем холодную и тёплую в отчёте | Разные метки в системе учёта |
| Обещаем лишнее | Памятка «чего не говорить»; сложные доработки — только через продукт |
| Холодная и тёплая мешают друг другу | Тёплую включаем с 22.09; до промежуточного среза главное — холодная база и гипотеза №1 |

В проекте двое: руководитель проекта Блохина Елизавета и менеджер по продажам Коршак Михаил. При смене сроков или цифр гипотезы — обновлять этот файл.