| № | Этап / Задача | Уточнённые задачи | Дата нач. | Дата оконч |  | Ответств. | Комментарий / Зависимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Исследование и аналитика |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изучение материалов по продукту | Анализ документации 1С:Кабинет сотрудника, методичек партнёра, внутренних обучающих материалов | 06.07.2026 | 08.07.2026 | 2 | Блохина | Создать краткий конспект ключевых преимуществ и ограничений |
| 1.2 | Анализ конкурентов среди партнёров 1С | Сбор КП, цен, условий от других партнёров 1С по аналогичным продуктам. Сравнительный анализ | 06.07.2026 | 10.07.2026 | 5 | Блохина | Параллельно с п.1.1, завершить к 10.07 |
| 1.3 | Анализ внешних конкурентов (SaaS) | Исследование предложений HRlink, Контур.КЭДО, VK HR Tek и др. Сравнение функционала, цен, условий | 06.07.2026 | 10.07.2026 | 5 | Блохина | Включить в общий отчёт по конкурентам |
| 1.4 | Оценка рынка в базе текущих клиентов | Выгрузка клиентов по критериям (ОКВЭД, численность >100, наличие ЗУП/ERP), сегментация по приоритетам | 06.07.2026 | 13.07.2026 | 6 | Блохина | Использовать фильтры из первой консультации |
| 1.5 | Оценка рынка РФ | Анализ открытых данных, отраслевых обзоров, ёмкости рынка КЭДО для компаний от 100 сотрудников | 06.07.2026 | 13.07.2026 | 6 | Блохина + СМАК | Синхронизировать с п.1.4 |
| 2. Стратегия и планирование |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка стратегии продвижения | Определение каналов, УТП, ключевых сегментов для базы клиентов и холодного рынка. Формирование ценностного предложения под каждый сегмент | 13.07.2026 | 17.07.2026 | 5 | Блохина | На основе результатов этапа 1 |
| 2.2 | Прогноз продаж и постановка планов | Расчёт реалистичного и целевого плана продаж на ближайшие 3 месяца, исходя из базы и конверсий | 17.07.2026 | 22.07.2026 | 5 | Блохина | Согласовать KPI для менеджеров |
| 2.3 | Финансовый план проекта | Расчёт ДДС, сметы (расходы на рекламу, инструменты, премии). Подготовка дашбордов, метрик (конверсия, CAC, ROMI и др.) | 22.07.2026 | 29.07.2026 | 6 | Блохина | После согласования стратегии и плана |
| 3. Подготовка инструментов продаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка первой гипотезы и скрипта | Разработка гипотезы №1 (например, "Прямая продажа через окупаемость"). Создание скрипта, шаблонов КП, материалов для email-рассылки | 13.07.2026 | 17.07.2026 | 5 | Блохина + СМАК | Параллельно с п.2.1, используя выводы анализа конкурентов и рынка |
| 3.2 | Обучение менеджеров (Скрипт №1) | Тренинг по продукту и скрипту №1 для менеджеров активных продаж. Отработка возражений | 18.07.2026 | 19.07.2026 | 2 | Блохина | Завершить до старта холодных продаж |
| 3.3 | Подготовка посадочной страницы / раздела на сайте | Создание лендинга или обновление страницы с описанием услуги, формами захвата | 13.07.2026 | 20.07.2026 | 7 | Блохина + ИМ | Должно быть готово к запуску рекламы |
| 4. Запуск продаж (первая волна) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Старт холодных продаж | Обзвон/рассылка холодной базы согласно сценарию №1 | 20.07.2026 | 03.08.2026 | 14 | Юнусова, Оглоблина | Ежедневная отчётность |
| 4.2 | Старт продаж по текущей клиентской базе (база сбытового офиса (есть сделки в подвисшем состоянии с потенциалом)) | Обзвон/встречи с сегментированной базой (ЗУП >100 и др.) по скрипту №1 | 27.07.2026 | 10.08.2026 | 14 | Юнусова, Оглоблина | Старт через неделю после холодных, чтобы не перегружать менеджеров |
| 4.3 | Подготовка скрипта для горячих заявок | Разработка скрипта обработки входящих лидов с учётом быстрой квалификации и закрытия | 30.07.2026 | 10.08.2026 | 11 | Блохина | Итеративно улучшать на основе первых откликов |
| 4.4 | Обучение менеджеров (Скрипт для горячих) | Тренинг по работе с входящими обращениями, критериям квалификации, технике закрытия | 10.08.2026 | 11.08.2026 | 2 | Блохина | Перед стартом обработки горячих лидов |
| 4.5 | Старт обработки горячих заявок | Приём и обработка лидов с рекламы | 12.08.2026 | 26.08.2026 | 15 | Блохина | Параллельно продолжаются холодные/партнёрские продажи |
| 5. Анализ и корректировка |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Анализ эффективности первой гипотезы | Оценка конверсии, выручки, причин отказов. Сравнение плановых и фактических показателей | 27.08.2026 | 31.08.2026 | 4 | Руководитель проекта, аналитик | Использовать данные дашбордов |
| 5.2 | Корректировка стратегии, фиксация выводов | Формирование предложений для второй гипотезы на основе анализа | 28.08.2026 | 31.08.2026 | 3 | Блохина | Синхронизировать с п.5.1 |
| 6. Вторая гипотеза и апсейл |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Разработка второй гипотезы и скрипта | Гипотеза №2: Апсейл через связку "Кабинет сотрудника + переход на ЗУП/ERP". Подготовка скрипта, КП, материалов | 31.08.2026 | 04.09.2026 | 5 | Блохина | На основе выводов этапа 5 |
| 6.2 | Обучение менеджеров (Скрипт №2) | Тренинг по новому сценарию, отработка комплексных продаж | 05.09.2026 | 06.09.2026 | 2 | Блохина | Два дня до старта |
| 6.3 | Старт продаж по второй гипотезе (клиентская база) | Обзвон и встречи с клиентами, которым ранее не продали или которые подходят под апсейл | 07.09.2026 | 21.09.2026 | 15 | Юнусова, Оглоблина | Параллельно можно продолжать холодные циклы |
| 7. Завершение проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Подготовка итогового отчёта | Свод всех результатов, сравнение гипотез, финансовые итоги, описание лучших практик, метрики | 22.09.2026 | 28.09.2026 | 7 | Блохина | Включить все аналитические выкладки |
| 7.2 | Формирование пакета для тиражирования | Упаковка скриптов, КП, рекламных материалов, обучающих программ для других команд/филиалов | 25.09.2026 | 30.09.2026 | 5 | Блохина | Параллельно с итоговым отчётом |
| 7.3 | Финальная презентация и сдача проекта | Защита результатов перед руководством, согласование дальнейшего масштабирования | 01.10.2026 | 02.10.2026 | 2 | Блохина | Презентация, передача материалов |